附件2.

四川省教育厅、四川省知识产权局

四川省知识产权教育培训（西南交通大学）基地科研课题管理办法

第一章  总则

第一条  为加强和完善四川省知识产权教育培训（西南交通大学）基地项目管理工作，促进知识产权研究多出优秀成果，多出优秀人才，特制定本办法。

第二条  课题设立的指导思想：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的重要会议精神和国家领导人的讲话精神，以“法治”为总纲领，助推我国高铁产学研一体化及“走出去”，推动我省知识产权教学研究。

第三条  四川省知识产权教育培训（西南交通大学）基地项目科研项目（以下简称“基地项目”）实行面向社会，公平竞争，专家评审，择优立项的原则。凡符合本办法各项规定，有条件进行知识产权研究的省内单位和个人，均可申请。

第二章  选题与成果要求

第四条 基地项目主要设置重大委托项目、重点项目和一般项目。重大委托项目资助经费不少于3万元，重点项目资助经费1.4-2万元，一般项目资助经费1万元。

第五条  基地项目的选题，主要采用发布课题指南的方式进行。可以根据指南规定的研究范围进行课题设计，也欢迎自选题目申报。

第六条  基地项目每年评审一次。成果形式为研究报告、论文和专著等。论文完成时限一般为1年，专著一般为2年。鼓励以高级别论文为项目的最终成果形式。

第七条  重大委托项目成果可以商定；重点项目应在CSSCI来源期刊发表论文不少于2篇；一般项目应在CSSCI来源期刊发表论文不少于1篇。

第三章  申报、评审与立项

第八条  基地项目自课题指南发布之日起开始申报，中心办公室受理期限一般为一个月。

第九条  申请人可向有关管理部门索取有关资料，认真填写《四川省知识产权教育培训（西南交通大学）基地科研课题申报书》(以下简称《申报书》)。《申报书》须经申请者所在单位科研管理部门初审，签署明确意见，承担科研信誉保证。

第十条  基地项目研究实行项目负责人责任制，一个课题组只能确定一名负责人，负责人享有《申请书》中所规定的各项权利并承担相应义务。申报基地项目者应符合以下基本条件：

1、遵守中华人民共和国宪法，热爱社会主义祖国，拥护社会主义制度和中国共产党的领导。

2、申请基地项目，应具有中级以上专业技术职务或为在读博士研究生。博士研究生需由导师签署推荐意见，并承担信誉保证。

3、申请人必须是真正承担和负责组织指导课题的实施者，不能从事实质性研究工作的不得申请。

4、申请人当年只能申请一个项目，基地项目未结项的不得申报。

第十一条  基地项目实行专家委员会会议评审。

第十二条  基地办公室负责组织基地项目的评审。

l、资格审查。按本办法第三章第九条、第十条的内容进行资格审查，合格者进入会议评审。

2、会议评审。进入会议评审的申请书由专家委员会根据项目设计论证的水平和课题组的人员构成及其它研究条件，经过民主协商、充分讨论，最后以无记名投票方式表决产生拟立项项目。

第十三条  立项批准后，中心向项目负责人下达《四川省知识产权教育培训（西南交通大学）基地科研项目立项通知书》。立项时间从下达立项通知书之日算起。

第四章  经费的使用与管理

第十四条  项目负责人接到立项通知后，填写回执，按批准的资助金额编制预算，在一个月内寄回寄回办公室。基地办公室接到回执后，将项目经费拨到项目负责人所在单位的银行帐户，由所在单位统一管理。

第十五条  项目研究经费一次核定，分两次拨付，包干使用，超支不补。第一次以负责人立项通知书回执为凭，拨付资助经费的50％；第二次以结项通知书为凭，拨付余款。未通过验收结项的，不予拨付余款，并追回已拨经费。

第十六条 项目负责人在本单位科研管理部门和财务管理部门指导下，按计划自主支配项目经费。项目资助经费的使用范围，主要包括：资料费、调研差旅费、小型会议费、印刷费等。

第十七条 项目研究经费的管理实行分级负责制。基地对管理范围内的项目资助经费使用行使监督、指导职责；项目负责人所在单位科研管理和财务部门对项目经费实施具体管理，按财务制度要求，对项目经费的预算、决算和开支情况进行审查。发现问题及时予以纠正。财务管理部门应妥善保存经费开支的账目和凭据，以备审计部门、上级财务部门检查、审查。

承担基地项目的单位，在条件允许的情况下，可给予配套资金予以支持。

第十八条 因故撤销的基地项目，课题组要及时清理账目，并将已拨经费的余额和不合理开支部分退还中心办公室核销。

第十九条 基地项目研究经费专款专用，任何单位和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用。

第五章  项目的中期管理

第二十条  基地项目实行年度检查制度。主要检查项目研究进度、质量和经费使用情况，年度检查一般在每年上半年进行。各项目承担单位对当年在研项目的进展情况和已完成项目的情况进行检查，填写《四川省知识产权教育培训（西南交通大学）基地科研项目年度检查表》，报送基地办公室。

第二十一条  基地项目实行二级管理体制。中心负责重大委托(或招标)课题的管理；各项目负责人所在单位的科研管理部门负责本单位年度项目的管理。

第二十二条  项目负责人所在单位要定期对规划项目研究工作的进度和经费使用情况进行检查，加强对规划项目的跟踪管理，促进课题组按时高质完成研究。

第二十三条  凡有下列情形之一者，须由项目负责人提交书面申请，经所在单位科研管理部门同意，报基地办公室批准：

1、变更项目负责人或课题组成员；

2、改变项目名称；

3、改变最终成果形式；

4、研究内容有重大调整；

5、变更项目管理单位；

6、延期一年以上或多次延期；

7、项目研究和出版等方面有涉外问题；

8、中止项目协议，申请撤销项目。

9、其他重要事项的变更。

第二十四条  凡有下列情形之一者，由基地办公室调查核实，报请研究中心专家委员会批准撤销项目：

1、研究成果有严重政治问题：

2、研究成果学术质量低劣；

3、第一次鉴定未能通过，经修改后重新申请鉴定，仍未能通过；

4、剽窃他人成果；

5、与批准的课题设计严重不符；

6、逾期不提交延期申请，或多次延期仍不能完成。应用性研究项目延期一年仍不能完成，基础性研究项目延期两年仍不能完成。

7、严重违反财务制度。

第二十五条  被撤销项目的负责人三年内不得申请基地项目。

第六章  成果鉴定和结项

第二十六条  为科学地评估基地项目研究的质量，课题最终成果须进行鉴定，通过鉴定后予以验收结项。基地项目的最终成果须经鉴定结项后，方可出版。

第二十七条  基地项目最终成果的鉴定采用同行会议鉴定的方式。基地办公室负责组织中心重大委托（或招标）课题最终成果的鉴定；项目负责人所在单位的科研管理部门负责年度项目最终成果的鉴定。

第二十八条   成果鉴定程序：项目研究工作完成后，项目负责人向本单位科研管理部门或基地办索取并填写《四川省知识产权教育培训（西南交通大学）基地科研项目鉴定结项审批书》（以下简称《结项审批书》），经所在单位科研管理部门和财务部门审核合格后，连同5套最终成果（专著类成果可交1套书稿）报送组织鉴定者。

第二十九条 具备下列条件之一者可免于鉴定：

1、获得省（部）级三等奖以上奖励的。

2、提出的理论观点、政策建议被省部级以上党政机关完整采纳引用并取得明显效益，或省（部）级以上领导作了肯定的批示。

3、重点项目的研究成果在CSSCI来源期刊发表论文3篇以上，一般项目的研究成果在CSSCI来源期刊发表论文2篇以上者。

4、涉及党和国家机密不宜公开，而质量得到有关部门认可。

属于上述情况者，仍须填写《结项审批书》，注明免于鉴定的理由，并附有关证明材料，连同最终成果上报中心办公室。

第三十条  阶段性研究成果和验收结项的最终成果，在发表、出版或向有关领导、决策部门报送时，均须在醒目位置标明“四川省知识产权教育培训（西南交通大学）基地科研项目资助”字样。

第三十一条  验收合格后，由基地办公室发给《四川省知识产权教育培训（西南交通大学）基地科研项目结项证书》。

第三十二条  为在国际互联网上展示基地项目成果，所有课题组在办理结项手续时，务必向中心提交一份3千字左右的成果提要，同时提交该提要的电子文档。

第七章  成果宣传、出版与推广

第三十三条  各课题组、课题组负责人所在单位应采取各种积极措施加强对基地项目研究成果的宣传、推广和转化，使其在党和政府决策、在推进我国科学研究、经济建设中充分发挥作用。

第三十四条  建立相对稳定的成果宣传推广渠道。充分利用刊物、报纸、广播电视、互联网等媒体进行宣传推广，逐渐形成机制。具有应用价值、重要学术意义的最终研究成果或阶段性成果要及时通过《重要成果专报》报有关领导机关，或向社会广泛宣传。

第三十五条  项目负责人所在单位管理部门，应采取各种积极措施，多渠道筹措资金，资助优秀成果出版。

第八章  附 则

第三十六条  本办法的解释权和修改权属四川省知识产权教育培训（西南交通大学）基地。

第三十七条  本办法自发布之日起实施。

二O一五年九月九日发布